## Hoja1
Descripcion
Como futuro desarrollador web, se requiere crear un Portafolio Web, para mostrar una compilacion de mis mejores trabajos, los cuales pueda compartir con potenciales clientes. En el mismo, ademas de poder visualizar trabajos, tambien debe haber una pequeña biografia (intereses, trayectoria, objetivos), lenguajes usados en cada trabajo, testimonios de clientes, informacion de contacto para que las personas interesadas puedan encontrarme para oportunidades de trabajo.
Proyecto Propio
PARA | Potenciales Clientes
NECESIDAD | Interes por obtener su propio sitio web
Involucrados en el proyecto
Involucrado | Rol | Mail | Descripcion
Jeremias | PO, Desarrollador | Jeremias.romero1987@gmail.com | Estudiante de Argentina Programa
Estimacion Sprint
Prioridad | Esfuerzo | Tiempo
1 | 1 | dias
2 | 2 | dias
3 | 3 | dias
4 | 4 | dias
5 | 5 | dias
6 | 6 | dias
7 | 1 | semanas
COMO | QUIERO | PARA | HISTORIA | TAREA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ESTIMACION TOTAL | ESTADO
Cliente | Crear un Portafolio Web | Mostrar mis trabajos a potenciales clientes | Diseño del Portafolio | Definir con el cliente como va a ser el diseño del Portafolio Web | 1 | Jeremias | 1 dia | No comenzado
Recopilar imagenes e informacion acerca de los trabajos del cliente
|  |  | Informacion de Cliente | Entrevistar al cliente acerca de su vida e intereses, sus objetivos, su trayectoria, informacion de contacto, etc | 1 | Jeremias | 2 dias | No comenzado
|  |  | Nuevo Sitio Web | Escribir Codigo en HTML | 2 | Jeremias | 4 dias | No comenzado
|  |  |  | Dar estilo con CSS | 3 | Jeremias | 1 semana | No comenzado
|  |  |  | Testear sitio para que sea responsivo para pc, celulares, tablets, etc | 3 | Jeremias | 1 semana y 3 dias | No comenzado